## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12007
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Rendición extemporánea de 6 contratos al SIRECI, tres meses despues del periodo a rendir | Debilidades de control en el proceso contractual | A partir del mes de enero de 2020, se realizará el reporte contractual del SIRECI, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato. | Realizar a partir del mes de enero de 2020 los reportes contractuales mensuales del SIRECI, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato. | Informes | 12 | 2020-01-17 | 2021-01-19 | 52 | 0 | Los informes se presentan con una periodicidad mensual y el plan de mejoramiento comienza en enero de 2020 y finaliza en enero de 2021, para un total de 12 informes presentados.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | En la revisión de las carpetas contractuales seleccionadas, en particular en los 20 contratos terminados se evidencio que: -Los expedientes se encuentran identificados, pero no cumplen con las normas del archivo general. -No contienen el inventario documental -Carpetas sin foliación y algunas contienen más de 200 folios | Situaciones presentadas por deficiencias en el proceso de gestión documental de la información contractual. | Realizar y ejecutar un plan de trabajo en el cual se definan las actividades, lineamientos y procedimientos para la gestión documental de la empresa de acuerdo con lo establecido en el archivo general de la nación. | 1. Definición de lineamientos y procedimientos de gestión documental de manera que se cumpla con la normatividad del archivo general de la nación. 2. Identificación y rotulación de la portada de cada expediente a partir del año 2018. 3. Realización de Inventario documental. 4. Realización de foliación de los expedientes cerrados a partir del año 2018 | 1. Documento y capacitación 2. Rotulación. 3. Inventario. 4. Foliación | 4 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 43 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO